## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HK1/2026-2027
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Mã nhóm: ĐA069
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Sử Thị Yến Linh
| MSSV: 52300218 |  |  | Số ĐT: 0799590231
Tên sinh viên 2: Lê Minh Lý
| MSSV: 52300220 |  |  | Số ĐT: 0345696717
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn: Hồ Thị Linh |  |  | Số ĐT: 0908860786 Email: hothilinh@tdtu.edu.vn
Mã đề tài: ĐA069
Tên đề tài: Xây dựng mô hình khuyến nghị lai kết hợp nhân tử hoá ma trận và mạng lưới thần kinh sâu
| Ngày bắt đầu: 24/08/2026 |  | Ngày kết thúc: 04/12/2026
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 24/08/2026 | 30/08/2026 | – Nghiên cứu cơ sở lý thuyết lọc cộng tác trên phản hồi ẩn: MF, BPR, NCF/NeuMF. – Xác định bài toán, phạm vi; xây dựng đề cương. | – Yến Linh: nghiên cứu MF, BPR và kiến trúc NCF/NeuMF (He et al., 2017); xác định bài toán gợi ý Top-K từ phản hồi ẩn; hoàn thành đề cương sơ bộ. – Minh Lý: khảo sát bộ dữ liệu và độ đo đánh giá (HR, NDCG, Recall, Precision); hoàn thành đề cương chi tiết và kế hoạch thực nghiệm. | 100
2 | 31/08/2026 | 06/09/2026 | – Xây dựng phiên bản đầu (V1): pipeline dữ liệu, mô hình GMF, MLP, NeuMF và baseline. – Chạy và phân tích kết quả V1. | – Yến Linh: xây dựng pipeline dữ liệu V1 trên DataCo: gộp cặp khách–sản phẩm, lọc k-core lặp, chia tập huấn luyện/kiểm thử. – Minh Lý: cài đặt GMF, MLP, NeuMF và các baseline cổ điển; phân tích kết quả V1, làm cơ sở chuyển sang bộ dữ liệu lớn hơn. | 100
3 | 07/09/2026 | 13/09/2026 | – Thiết kế lại hệ thống (V2), bổ sung dữ liệu H&M. – Xây dựng module đánh giá đầy đủ. | – Yến Linh: thiết kế V2 cấu hình hoá; xây dựng bộ đọc dữ liệu H&M (31,8 triệu giao dịch) và lấy mẫu theo khách hàng để giữ trọn lịch sử mua. – Minh Lý: xây dựng module đánh giá Full Ranking và Sampled Ranking, đối chiếu hai cách đánh giá | 100
4 | 14/09/2026 | 20/09/2026 | – Viết cơ sở lý thuyết và tổng quan công trình liên quan. – Mở rộng mô hình, tổng hợp kết quả nhiều seed; demo đầu tiên. | – Yến Linh: viết Chương 1–2: tổng quan, cơ sở lý thuyết MF, NCF, Early/Late Fusion, bảng tổng hợp công trình liên quan; dựng khung báo cáo LaTeX. – Minh Lý: bổ sung mô hình Early Fusion, tổng hợp kết quả nhiều seed và chỉ số ngoài độ chính xác. | 100
5 | 21/09/2026 | 27/09/2026 | – V3: dữ liệu chính H&M, chia theo mốc thời gian chung, đặc trưng sản phẩm và khách hàng. – Quy trình đánh giá chặt chẽ: đăng ký trước, tinh chỉnh trên tập xác thực, khoá tập test, kiểm định thống kê. | – Yến Linh: chuyển dữ liệu chính sang H&M, chia theo mốc thời gian chung, lọc k-core chỉ trên dữ liệu trước mốc kiểm thử để không rò rỉ thông tin; xây dựng đặc trưng sản phẩm, khách hàng và thời gian. – Minh Lý: xây dựng quy trình đánh giá: đăng ký trước kế hoạch thực nghiệm (PREREG), tinh chỉnh 57 cấu hình chỉ trên tập xác thực, khoá tập test. | 100
6 | 28/09/2026 | 04/10/2026 | – Thiết kế mô hình đề xuất có đặc trưng (NeuMF-F) và mô hình hợp nhất muộn (LateFusion-F). – Huấn luyện lại, đánh giá cuối; viết chương phương pháp và kết quả. – Báo cáo tiến độ với GVHD. | – Yến Linh: thiết kế mô hình đề xuất NeuMF-F (embedding ID kết hợp đặc trưng trên hai nhánh GMF và MLP) và LateFusion-F; viết Chương 3 (phương pháp, thiết kế hệ thống). – Minh Lý: huấn luyện lại trên train và val, đánh giá cuối, lưu checkpoint cho demo, viết Chương 4 (kết quả) bản đầu. – Cả nhóm: báo cáo tiến độ với GVHD ngày 04/10. | 100
7 | 05/10/2026 | 11/10/2026 | – Hoàn thiện dữ liệu và đánh giá theo góp ý GVHD. – Đánh giá cuối trên H&M; kiểm chứng trên bộ dữ liệu thứ hai (Amazon Beauty). | – Yến Linh: thiết kế lại dữ liệu theo góp ý GVHD: gộp sản phẩm theo mẫu thiết kế (product_code), loại sản phẩm chưa có người mua, dữ liệu đã lọc dùng chung có kiểm MD5, mẫu kiểm định mới; chọn Amazon Beauty 2014 làm dữ liệu đối chứng và lập kế hoạch kiểm chứng. – Minh Lý: chạy đánh giá cuối 5 seed trên mẫu kiểm định H&M; chạy kiểm chứng 5 seed trên Amazon Beauty ; demo chạy được trên cả hai bộ dữ liệu. | 100
8 | 12/10/2026 | 18/10/2026 | – Hoàn thiện báo cáo theo đủ yêu cầu của GVHD. – Bổ sung baseline nhóm học máy truyền thống. – Demo luôn có gợi ý. | – Yến Linh: xây dựng mô hình lai truyền thống Hybrid-CBCF theo luận án của GVHD; hoàn thiện Chương 2 (đối chiếu ba nghiên cứu nền tảng) và Chương 3 (vẽ lại kiến trúc mô hình, pipeline, 12 thuật toán mã giả). – Minh Lý: bảng kết quả ở K = 5, 10, 15, 20 cho hai bộ dữ liệu; viết phần kiểm chứng Amazon (Chương 4–5); demo gợi ý sản phẩm phổ biến cho khách mới | 100
9 | 19/10/2026 | 25/10/2026 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ (23/10) – Yến Linh: cơ sở lý thuyết, dữ liệu và mô hình đề xuất. – Minh Lý: slide phần thực nghiệm, kết quả trên H&M và Amazon, demo. – Cả nhóm: báo cáo giữa kỳ với GVHD ngày 23/10, ghi nhận góp ý. | – Cả nhóm (20/10): chốt phạm vi, không thêm mô hình mới, chỉ hoàn thiện báo cáo. – Yến Linh: chỉnh văn phong và định dạng toàn bộ báo cáo (Chương 1–5, tóm tắt); bỏ tài liệu nội bộ khỏi danh mục tham khảo; cập nhật tài liệu chuẩn bị vấn đáp. – Minh Lý: sửa lỗi còn tồn trong mã (tương thích Python 3.11, tiêu đề Hình 4.3, DOI tràn lề); chỉnh Chương 3–4 và các bảng kết quả; sửa lỗi demo. | 100
10 | 26/10/2026 | 01/11/2026 | – Cả nhóm: chỉnh báo cáo theo góp ý buổi báo cáo giữa kỳ (23/10); luyện vấn đáp. – Yến Linh: rà soát toàn văn báo cáo, thống nhất thuật ngữ và trích dẫn. – Minh Lý: kiểm lại toàn bộ số liệu, đóng gói mã nguồn, demo và checkpoint. – Cả nhóm: duyệt bản cuối với GVHD.
11 | 02/11/2026 | 08/11/2026 | Nộp báo cáo cuối kỳ
12 | 09/11/2026 | 15/11/2026 | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN